 Утверждаю:

 Директор МОУ «Гимназия»

_____________Радеева Г. Т. 

« 31 »         августа     2010г.
План мероприятий в МОУ «Гимназия» г. Черногорска по переходу на ФГОС НОО в 2010-2011 учебном году.
(1А, 1Б, 1В, 1Г классы)

Критерии готовности гимназии к введению ФГОС:

· разработана и утверждена основная образовательная программа начального общего образования гимназии; 

· нормативная база гимназии  приведена в соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т. п.); 

· приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения; 

· определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования; 

· разработаны локальные акты, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками; 

· разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС; 

· осуществлено повышение квалификации всех учителей начальных классов; 

· обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Последовательность и содержание действий по введению нового стандарта общего образования на начальной ступени гимназии соответствует Программе по организации и проведению апробации ФГОС второго поколения (начальная школа) и материалов, обеспечивающих нормативное и инструментальное сопровождение их введения в МОУ «Гимназия» на 2010-2011 учебный год.
	мероприятия
	сроки
	ответственные
	Ожидаемый результат
	Итоговый документ

	1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования

	Изучение банка нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней по вопросу введения нового ФГОС


	 До 30.08.2010г
	 Куратор ГУО Бойкова И.Н.,

учитель нач. кл

Федоренко Т.Г. (курсы г. Москва)
	Информирование всех педагогических работников, родителей о новом ФГОС, его целях и задачах
	Протоколы ШМО и родит. собраний

	Создание совета по внедрению новых ФГОС начального общего образования
	До 30.08.2010
	Директор Радеева Г.Т.
	Обеспечение действий всего пед. коллектива в данном направлении, информационное, нвучно-методическое, экспертное сопровождение процесса подготовки
	Положение о совете



	Создание рабочей (инициативной, проектной, творческой) группы
	 До 31.08. 2010г
	Зам. дир. по УВР в нач. шк.

Ушакова Е.А.
	Создание и определение функционала рабочей группы
	Приказ о создании группы

	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в начальной школе гимназии
	До 31.08.2010г
	Зам. дир. по УВР в нач. шк.

Ушакова Е.А.,

руководит. ШМО Бессонова Е.В.
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО
	Наличие утверждённого плана

	Обсуждение и утверждение плана на НМС гимназии, постановка задач по его реализации перед  всеми образовательными структурами гимназии
	Сентябрь 2010
	Зам. дир. по УВР в нач. шк.

Ушакова Е.А., руководит. ШМО Бессонова Е.В., зам. дир. по науч.-метод. раб. Кузнецова Г.В.
	Распределение обязанностей по реализации плана, согласование сроков. Определение задач для ШМО
	Протокол заседания НМС №1

	Проведение теоретической подготовки членов Совета и рабочей группы
	Сентябрь 2010
	 Директор Радеева Г.Т.
	Информировние обо всех компонентах ФГОС
	 Протокол №2

	2.Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования

	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц


	В течение года
	Директор Радеева Г.Т.,

зам. дир. по УВР в нач. шк.

Ушакова Е.А.
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность  начальной школы гимназии
	Протоколы



	Приведение должностных инструкций работников  гимназии в соответствие с требованиями ФГОС НОО
	Март 2011г
	
	
	Наличие должностных инструкций, доведённых до сведения работников

	Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС НОО
	До 31.08.2010г 
	Зам. дир. по УВР в нач. шк.

Ушакова Е.А.
	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана 
	Результаты анкетирования, опроса работников гимназии

	Моделирование образовательного плана нач. школы  гимназии с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся
	Июнь 2010
	Директор Радеева Г.Т.,

зам. дир. по УВР в нач. шк.

Ушакова Е.А.
	Создание моделей образовательного процесса в начальной школе
	Наличие аналитической справки

	Внесение изменений в программу развития гимназии
	В течение года
	Зам. дир. по УВР в нач. шк.

Ушакова Е.А.
	Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС
	Протоколы заседаний рабочей (творческой, инициативной, проектной) группы

	Разработка образовательной программы начального общего образования школы, с учетом формирования универсальных учебных действий
	До 30.08.2010г.
	Зам. дир. по УВР в нач. шк.

Ушакова Е.А., руководитель ШМО Бессонова Е.В., учителя 1-х кл.
	Создание основной образовательной программы
	Наличие ООП НОО

	Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся
	До 30.08.2010г.
	Зам. дир. по УВР в нач. шк.

Ушакова Е.А., руководитель ШМО Бессонова Е.В., учителя 1-х кл., учителя -предметники
	Создание программ внеурочной деятельности нач. школы гимназии
	Наличие социального заказа на направления и виды внеурочной деятельности

	3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС

	Укомплектование нач. школы  кадрами  в соответствии с требованиями образовательной программы
	 Май 2010г.
	 Директор 

Радеева г.Т.
	
	Проект

	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников нач. школы гимназии и внесение изменений в план курсовой подготовки 
	Август-сентябрь 2010

В течение года
	Зам. дир. по УВР в нач. шк.

Ушакова Е.А.
	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС НОО.
	Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС НОО 



	Повышение уровня квалификации педагогических работников
	 Постоянно
	 Зам. дир. по УВР в нач. шк.

Ушакова Е.А.
	
	Кв. категория

	Непрерывность профессионального развития пед.  работников
	Постоянно
	Руководитель ШМО Бессонова Е.В.
	
	Протоколы заседений ШМО

Планы самообразования учителей

	Создание условий для комплексного взаимодействия нач. школы гимназии с другими ОУ,  метод. структурами в плане инноваций и ППО

 (Абакан, Саяногорск и др.)
	Постоянно
	Руководитель ШМО Бессонова Е.В.
	
	

	Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС 
	Ноябрь-декабрь 2010г 
	Зам. дир. по УВР в нач. шк.

Ушакова Е.А.,

руководитель ШМО Бессонова Е.В.
	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
	Протоколы работы групп

	Разработка рабочих программ изучения предметов БОП учителями начальных классов с учетом формирования универсальных учебных действий
	До 30.08.2010г
	 Учителя первых классов
	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана нач.школы с учетом требований ФГОС НОО
	Наличие рабочих программ

	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС
	По особому плану в течение учебного года
	Куратор ГУО Бойкова И.Н., руководители проблемных групп Бессонова Е.В., Федоренко Т.Г.
	Ликвидация профессиональных затруднений
	Результаты анализа анкетирования педагогов

	Обобщение опыта педагогов, реализующих ФГОС
	 Апрель - май 2011г
	Руководитель ШМО Бессонова Е.В.
	Формирование банка опыта педагогов
	 - Проект «Ключевые компетентности как целевая основа реализации ФГОС на 1 ступени НОО» (Логинова Т.Н., Шугалей Д.А.)

- Программа личностного развития и формирования УУД у обучающихся на 1 ступени НОО (Бессонова Е.В.)

- Проект «Портрет выпускника начальной школы» (Федоренко Т.Г, Бессонова Е.В.) 

- Программа системы оценки планируемых результатов освоения образовательной Программы нач. школы (Федоренко Т.Г.)

	4. Информационное обеспечение перехода гимназии на ФГОС НОО

	Анкетирование 

«Готовность педагогов школы к участию в работе информационного пространства учителей начальных классов»
	В течение года
	Руководитель ШМО Бессонова Е.В.
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия
	Результаты анкетирования 

Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС НОО на сайте гимназии

	Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС НОО и результатах их ведения в начальной школе через сайт гимназии, газету, родительские собрания.
	Раз в полугодие
	Учителя 1-х классов, Ахремюк В.С.
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО
	Протоколы родительских собраний



	Обеспечение публичной отчетности нач.  школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО
	Май-сентябрь 2011 

ежегодно
	Директор Радеева Г.Т.

Руководитель ШМО Бессонова Е.В.
	
	Размещение публичного отчета на сайте гимназии.

	5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО

	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по гимназии
	 В течение года
	 Директор Радеева Г.Т.
	Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС НОО
	Проект бюджета на 2011г с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС НОО

	6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО.

	Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
	В течение года
	Директор Радеева Г.Т., Федоренко Т.Г.
	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование
	Оформленная заявка

	Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО
	В течение года
	Директор Радеева Г.Т., Федоренко Т.Г.
	Создание комфортного школьного пространства
	Наличие в гимназии материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС НОО


