Утверждаю:

Приказ директора МБОУ «Гимназия»

от 29.08.225г. №398

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия»

План сетевого взаимодействия на 2025-2026 учебный год по реализации проекта «Сетевое взаимодействие как ресурс успешной социализации участников образовательных организаций»

| ## № п/п | Название мероприятия. | ## Содержание мероприятия | ## Предполагаемые сроки | ## Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Анализ итогов и определение новых задач | ## Оценка достигнутых результатов. Проанализировать, какие проекты и формы взаимодействия показали наибольшую эффективность в социализации учащихся (в том числе, рост числа социальных практик, повышение мотивации к проектной деятельности). | ## Август-сентябрь 2025г. | ## Рабочая группа проекта |
|  |  | ## Выявление барьеров. Определить сложности, с которыми столкнулись участники (нехватка ресурсов, несогласованность действий, отсутствие нормативной базы), чтобы скорректировать план на следующий этап. | ## 1-я декада сентября 2025г. | ## Рабочая группа проекта |
|  |  | ## Формулировка новых целей. На основе анализа скорректировать общую цель проекта с учётом полученных данных (например, переход от разовых проектов к устойчивой системе сопровождения профессионального самоопределения). | ## 1-я декада сентября 2025г. | ## Рабочая группа проекта |
|  | ## Новые направления и формы работы | ## Расширение партнёрской сети. Привлечь новых участников: учреждения высшего образования, предприятия региона, организации культуры и спорта, центры занятости. Разработать совместные программы (например, «Школа-колледж- предприятие» для профессиональных проб). ## Цифровые форматы. Активнее использовать онлайн-платформы для дистанционного обмена опытом, проведения вебинаров, совместных исследовательских проектов. | ## Постоянно | ## Рабочая группа проекта |
|  | ## Организационные и методические мероприятия | ## Закрепление нормативной базы. Обновить и подписать соглашения о сетевой форме реализации программ, договоры о сотрудничестве между всеми участниками. | ## До декабря 2026г. | ## Рабочая группа проекта |
|  |  | ## Развитие кадрового потенциала. Организовать серию семинаров, мастер-классов, кейс-чемпионат для педагогов, чтобы они могли эффективно работать в сетевом формате, осваивать новые методики. | ## Постоянно | ## Рабочая группа проекта |
|  | ## Механизмы мониторинга и оценки эффективности | ## Система показателей. Сформировать набор критериев для оценки эффективности сетевого взаимодействия: рост числа социальных практик в портфолио учащихся, повышение уровня профессионального самоопределения, увеличение доли педагогов, вовлечённых в сетевое сотрудничество. | ## До декабря 2026г. | ## Рабочая группа проекта |
|  |  | ## Инструменты сбора данных. Использовать анкетирование, наблюдение, анализ продуктов деятельности (проектов, исследовательских работ) для получения обратной связи от всех участников. | ## По мере необходимости | ## Рабочая группа проекта |