**План мероприятий («Дорожная карта»), направленных на подготовку обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников МБОУ «Гимназия» на 2023-2024 уч. год**

**Цель:** создание благоприятных условий для выявления, поддержки и развития интеллектуально одарённых учащихся, повышения результативности их участия в турах Всероссийской предметной олимпиады школьников.

**Задачи:**

* совершенствовать систему мер по качественной подготовке обучающихся для участия во Всероссийской олимпиаде школьников
* развивать систему индивидуального сопровождения одаренных детей (индивидуальные образовательные программы, тьюторское сопровождение и т.п.).
* продолжить работу с одаренными детьми через проведение олимпиад, научно-практических конференций, творческих конкурсов, турниров.

**Показатели эффективности реализации «дорожной карты»:**

* увеличение количества обучающихся, принявших участие во Всероссийской олимпиаде школьников;
* увеличение к 2024 году числа одаренных школьников – призеров Всероссийской олимпиады школьников; увеличение доли педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам одаренности детей.
* увеличение доли школьников, участвующих в разнообразных видах и формах деятельности состязательного и творческого характера, организуемых на уровне образовательного учреждения, на муниципальном, региональном уровне.

**Ожидаемые результаты:**

* создание развивающей среды для интеллектуально одарённых детей.
* успешное продвижение интеллектуально одарённых учащихся в предметной олимпиаде.
* участие и получение призовых мест в школьном, муниципальном, региональном, всероссийском турах Всероссийской предметной олимпиады школьников.
* формирование устойчивой мотивации к учению.

**Формы работы с одарёнными детьми:**

1. Групповые занятия с одаренными учащимися

2. Предметные кружки

3. Кружки по интересам

4. Конкурсы

5. Участие в олимпиадах разного уровня

6. Проектно-исследовательская деятельность

7. Факультативные занятия

8. Элективные курсы

Учитывая многообразие, разноликость и индивидуальное своеобразие проявления одаренности, организация работы по обучению и развитию одаренных детей требует предварительного ответа на следующие вопросы:

1. С каким видом одаренности мы имеем дело (общая или специальная в виде спортивной, художественной или иной).

2. В какой форме может проявиться одаренность: явной, скрытой, потенциальной;

3. Какие задачи работы с одаренными являются приоритетными: развитие наличных способностей;

* психолого-педагогическая поддержка и помощь;
* результативность деятельности с одаренными детьми.

Тем не менее, необходимо признать, что наиболее перспективной и эффективной является работа с одаренными детьми на основе смешанного обучения при условии осуществления дифференцированного и индивидуализированного подходов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание работы** | **Дата** | | **Ответственные** | **Выход** |
| **Подготовительный этап** | | | | | |
| 1 | Назначение ответственного лица за  проведение ВСоШ в 2023-2024 уч.г. | | Сентябрь, 3023 | Директор | Приказ |
| 2 | Составление плана работы по подготовке к участию во Всероссийской олимпиаде школьников | | Июнь, 2023 | ЗД УВР,  Руководители ШМО | План работы по подготовке к участию во  Всероссийской  олимпиаде школьников |
| 3 | Уточнение списка детей с указанием предмета или направления для участия  во Всероссийской олимпиаде школьников (школьный этап) | | Сентябрь, 2023 | Классные руководители,  Учителя-предметники | Списки по классам и по предметам |
| 4 | Диагностика учебных способностей учащихся развития каждого  мотивированного ребенка, психологическое тестирование, выявление уровня развития  познавательной, мотивационной сфер учащихся, степени одаренности  учащихся. | | Сентябрь, 2023 | Кл. рук., педаог-психолог | Анализ |
| 5 | Формирование банка данных учащихся имеющих высокий уровень учебно - познавательной деятельности и  имеющих повышенную мотивацию к учебному процессу. | | Сентябрь, 2023 | ЗД УВР, рук. ШМО | Банк данных |
| 6 | Оформление Согласия родителей на  обработку персональных данных. | | Сентябрь, 2023 | Классные  руководители | Согласие |
| 7 | Ознакомление педагогов и учащихся школы с нормативными документами по подготовке и участию во Всероссийской олимпиаде школьников 2022-2023 г | | Сентябрь, 2023 | ЗД УВР | Приказы, рекомендации, требования |
| 8 | Размещение нормативной документации по вопросам  Всероссийской олимпиады школьников на сайте школы. | | Сентябрь, 2023 | ЗД УВР | Приказы, рекомендации, требования |
| 9 | Подготовка планов индивидуальных занятий педагогов-предметников с обучающимися мотивированными на учебу в 2022-2023 уч. году | | Сентябрь, 2023 | Учителя- предметники 4-11 классов, рук. ШМО | Планы |
| 10 | Составление графиков факультативных занятий, элективных курсов, работы кружков с включением в них занятий по  подготовке к ВСоШ | | Сентябрь, 2023 | Администрация, рук. ШМО | Графики |
| 11 | Участие педагогов школы в предметных  методических вебинарах по подготовке учащихся к ВСоШ. | | Сентябрь- январь | Администрация,  Педагоги- предметники | Результаты олимпиад |
| 12 | Инструктаж участников школьного  этапа ВСоШ по правилам проведения и участия в школьном этапе. | | сентябрь | зам.директора по УВР | Протокол МС |
| 13 | Посещение уроков учителей- предметников с целью выявления  приемов разноуровневого обучения на уроках. | | В течение года | Администрация школы | Справки |
| 14 | Привлечение одаренных,  мотивированных учащихся к осуществлению помощи учащимся,  имеющим низкую мотивацию к учебе, в классе | | Постоянно,  в течение года | Учителя-предметники, кл. рук. | Наблюдение,  собеседование, анализ |
| 15 | Участие в конкурсах, проектах,  дистанционных олимпиадах различных направлений и уровней | | В течение года | Учителя-предметники | Приказы |
| 16 | Сбор и систематизация материалов периодической печати по данному вопросу | | В течение года | рук. ШМО | Создание фонда теоретических и методических  материалов и рекомендаций |
| 17 | Посещение уроков учителей - предметников с целью изучения  методики работы по формированию у учащихся устойчивых навыков  самоанализа и самоконтроля | | В течение года | Администрация школы | Справки |
| 18 | Проведение педагогических консультаций с родителями, родительских собраний по вопросам:   * круг интересов учащихся, * трудностей в учебе, * индивидуальных способностей. | | В течение года | Кл. рук | Протоколы |
| 19 | Консультации с учителями – предметниками по вопросам:  -успеваемости,   * уровня трудности заданий, * индивидуальных способностей школьников. | | В течение года | Администрация, кл. рук. | Протоколы Совещаний при директоре |
| 20 | Осуществление контроля работы учителей с детьми, имеющими  повышенную мотивацию к учебному процессу | | В течение года | Администрация | Справки |
| 21 | Проведение предметных недель | | По плану МС | Директор, ЗД УВР,  рук. ШМО, | Приказ, планы,  анализы, справки, совещание при  директоре |
| 22 | Анализ работы с учащимися,  имеющими повышенную мотивацию к учебному процессу, перспективы в  работе на 2023 -2024 уч. год. | | Май, 2023 | ЗД УВР | Анализ |
| 23 | Обеспечение дифференциации учебной нагрузки учащихся в зависимости от уровня развития их познавательной  сферы, мыслительных процессов через бесплатные индивидуальные занятия и кружковую работу | | В течение года | Рук. ШМО, учителя- предметники | Анализ |
| 24 | Обеспечение дифференциации учебной нагрузки учащихся в зависимости от уровня развития их познавательной  сферы, мыслительных процессов через  бесплатные индивидуальные занятия и кружковую работу | | В течение года | Рук. ШМО, учителя- предметники | Анализ |
| **Школьный этап 2023-2024 уч.год** | | | | | |
| 1. | Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады для учащихся 4-11 классов | Сентябрь- октябрь 2023 | | ЗД УВР,  Учителя-предметники, кл. рук. 4-11 классов, рук. ШМО | Приказы, справки, отчеты, совещания при директоре,  заседания МС, ШМО |
| 2 | Оформление требуемой нормативной документации школы по данному этапу:   * «Об организации и проведении школьного этапа ВСоШ в 2023-2024 уч.г» ; * протоколы школьного этапа ВСоШ по предметам * «Об утверждении списков призёров и победителей Школьного этапа». | Октябрь, 2023 | | ЗД УВР,  жюри школьного этапа | Приказы, протоколы |
| 3 | Размещение списков участников школьного этапа ВСоШ на информационном стенде и сайте  школы | Октябрь, 2023 | | ЗД УВР | Списки учащихся |
| 4 | Получение и распечатывание олимпиадных заданий. | В день проведения олимпиады по  указанному предмету | | ЗД УВР | Задания |
| 5 | Выпуск информационного печатного бюллетеня о результатах школьных предметных олимпиад и его  размещение на съёмном стенде школы | Октябрь, 2023 | | ЗД УВР,  Руководители ШМО | Бюллетень |
| 6 | Подведение итогов школьного этапа ВСоШ. | Октябрь, 2023 | | зам.директора по УВР  Руководители ШМО | Приказ |
| 7 | Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей школьного этапа ВСоШ к  муниципальному этапу. | Октябрь, 2023 | | зам.директора по УВР  Руководители ШМО учителя-предметники | Индивидуальные планы педагогов |
| 8 | Анализ результатов участия в  школьном этапе ВСоШ на МС и ШМО. | Октябрь, 2023 | | зам.директора по УВР  Руководители ШМО | Протоколы |
| **Муниципальный этап 2023-2024 уч. год** | | | | | |
| 1 | Оформление требуемой нормативной документации школы по данному этапу:  - приказ «О допуске к участию в  муниципальном этапе ВСоШ 2023- 2024 уч.г» | Ноябрь, 2023 | | Администрация | Приказы |
| 2 | Составление списка преподавателей школы, для сопровождения на  муниципальный этап учащихся школы | Ноябрь, 2023 | | Администрация, учителя-предметники | Приказы |
| 3 | Размещение списков участников муниципального этапа ВСоШ на  информационном стенде. | Ноябрь, 2023 | | зам.директора по УВР | Списки |
| 4 | Выпуск информационного печатного бюллетеня о результатах  муниципальных предметных олимпиад и его размещение на  съёмном стенде школы | Ноябрь, 2023 | | Р зам.директора по УВР  руководители ШМО | Бюллетень |
| 5 | Анализ результатов участия в  муниципальном этапе ВСоШ на МС и  ШМО. | Ноябрь, 2023 | | зам.директора по УВР  Руководители ШМО | Протоколы  совещания при  директоре, МС ОО. |
| **Региональный этап 2023-2024 уч.г. (с обучающимися, которые прошли отбор)** | | | | | |
| 1 | Оформление требуемой нормативной документации школы по данному этапу:  - приказы о направлении обучающихся региональный этап ВСоШ 2022-2023 уч.г» | Январь | | Администрация | Приказы |
| 2 | Ознакомление с нормативными  документами МО и науки РФ. | Декабрь-  январь | | Администрация | приказы |
| 3 | Оформление листа ознакомления участников регионального этапа ВСоШ с Порядком, Требованиями и Правилами к проведению  регионального этапа» | Январь,2024 | | Администрация | Лист ознакомления |
| 4 | Ознакомление работников ОО и обучающихся с Заявкой на участие в региональном этапе  ВСоШ 2022-2023уч.г» | Декабрь, 2023 | | Администрация | заявка |
| 5 | Оформление документов (справки, фото, бейджи, мед.справки) для участия в региональном этапе ВСоШ. | Январь, 2024 | | Администрация классные руководители, учителя-  предметники | Справки, фото, бейджи,  мед.справки |
| 6 | Составление списка преподавателей школы, для сопровождения на региональный  этап учащихся школы | Январь, 2024 | | Администрация | Приказ |
| 7 | Оформление требуемой нормативной документации школы по данному этапу. | Январь, 2024 | | Администрация | приказы |
| 8 | Размещение списков участников регионального этапа ВСоШ на  информационном стенде и сайте школы | Январь, 2024 | | зам.директора по УВР  Технический  администратор – | списки |
| 9 | Выпуск информационного печатного бюллетеня о результатах регионального этапа и его  размещение на съёмном стенде школы | Январь, 2024 | | зам.директора по УВР  Руководители ШМО | Бюллетень |
| 10 | Подведение итогов регионального этапа ВСоШ и размещение данной информации на сайте школы | Январь, 2024 | | Технический  администратор | Приказ |
| 11 | Анализ результатов участия в региональном этапе ВСоШ на МС  и ШМО. | Декабрь, 2023 | | Руководители  ШМО | анализ |